## Seguimiento QA UX
Issues Abiertos | Issues Críticos | Tasa de Resolución
26 | 4 |  |  | Para tomar capturas o videos: https://www.awesomescreenshot.com/
ID | Fecha | Módulo/Pantalla | Descripción del Issue | Comportamiento Esperado | Despositivo | Prioridad | Estado | Fecha Resolución | Dev Asignado | QA Asignado | Quien reportó | Enlace de Diseño en Figma | Comentarios
UX-001 | 2026-08-18 | Landing / Hero | No existe el indicador de scroll al pie del hero; el usuario no tiene señal de que la página continúa. | Anillo de azulejo (solo ring, cruz transparente) con chevron dentro, centrado bajo el hero. Dos animaciones desacopladas: el conjunto sube y baja cada 2.8 s y el anillo gira 90° cada 9 s con pausa larga. Respeta prefers-reduced-motion. | Ambos | Media | Cerrado | 19/0872026 |  | Ximena Carmona | Estefania | https://www.figma.com/design/9CIkfC3GOiITpGlMi57DiH/Coco-B---Equipo-1?node-id=6772-42810&t=euTpzRKtzgGfck3H-11 https://cocob-guia-visual.netlify.app/ 05 · Estructura > Indicador de scroll | Componente Azulejo variante .ring. Ver guía §2 y §10.3 (un solo elemento en movimiento por pantalla). QA validado. El indicador de scroll está presente correctamente debajo del hero y se observan las dos animaciones requeridas: Movimiento vertical del indicador. Rotación del anillo. El comportamiento visual corresponde con lo indicado en la guía (§2 y §10.3), manteniendo un único elemento en movimiento por pantalla. | Ver en el tablero
UX-002 | 2026-08-18 | Landing / Concierge | Falta el FAB del chat concierge en la landing. | Círculo de 62 px (56 en móvil) que aparece a los 5 s con rebote elástico, icono de burbuja de diálogo (no azulejo). El anillo brand late dos veces y el punto teal se enciende a los 2.6 s si el chat sigue cerrado. Con la barra flotante visible sube a 100 px (118 en móvil). | Ambos | Alta | Revisión UX | 19/0872026 |  | Ximena Carmona | Estefania | https://www.figma.com/design/9CIkfC3GOiITpGlMi57DiH/Coco-B---Equipo-1?node-id=6772-42810&t=euTpzRKtzgGfck3H-11 https://cocob-guia-visual.netlify.app/ 13 · Chat > FAB del concierge | z-index 120. El icono es burbuja por Jakob's Law: la marca vive dentro del panel, no en el punto de entrada. QA validado parcialmente. Z-index: 120, correcto. Icono: se utiliza el icono de burbuja de diálogo, acorde con Jakob's Law: la marca vive dentro del panel y no en el punto de entrada. Desktop: el FAB del chat aparece correctamente y utiliza el icono esperado. Sin embargo, después de recargar la landing varias veces, no se observa el efecto de pulse/latido requerido. Mobile: el efecto de pulse funciona correctamente. Sin embargo, no se percibe la barra flotante del chat. Pendientes: Revisar el efecto de pulse en desktop. Revisar la visibilidad/comportamiento de la barra flotante en mobile. | Ver en el tablero
UX-003 | 2026-08-18 | Landing / Concierge | Falta la burbuja teaser del chat. | Teaser que sale a los 2.6 s desde el FAB, SOLO por encima de 620 px (en móvil taparía media pantalla). Radio asimétrico, esquina inferior derecha a 4 px, para anclarlo visualmente al FAB. Descartable con × sin abrir el chat. | Desktop | Media | Cerrado |  |  |  | Estefania | https://www.figma.com/design/9CIkfC3GOiITpGlMi57DiH/Coco-B---Equipo-1?node-id=6772-42810&t=euTpzRKtzgGfck3H-11 https://cocob-guia-visual.netlify.app/ 13 · Chat > Burbuja teaser | z-index 119. Verificar que no aparezca en breakpoint móvil. QA validado. En desktop, el teaser del chat aparece correctamente después del tiempo establecido y se muestra anclado visualmente al FAB. También se puede cerrar mediante la opción × sin abrir el chat. En mobile, el teaser no se muestra, como está especificado para el breakpoint de 620 px. Resultado: OK. | Ver en el tablero
UX-004 | 2026-08-18 | Landing + Colección | Los títulos de sección no llevan el ornamento; la jerarquía visual se aplana. | Después de cada título (h2) en landing y en colección de villas agregar el ornamento: separador compuesto por un azulejo y dos líneas laterales, centrado. | Ambos | Alta | Cerrado |  |  |  | Estefania | https://www.figma.com/design/9CIkfC3GOiITpGlMi57DiH/Coco-B---Equipo-1?node-id=6772-42810&t=euTpzRKtzgGfck3H-11 https://cocob-guia-visual.netlify.app/ 01 · Azulejo > Celosía | Es el componente «Encabezado de sección» (eyebrow + h2 + regla con azulejo). Abre TODA sección, sin excepción. | Ver en el tablero
UX-005 | 2026-08-18 | Landing / Experiencias | El texto descriptivo está dentro del contenedor de la imagen y encima de la foto: pierde contraste y legibilidad. | El texto descriptivo se ubica en la parte inferior y FUERA del contenedor de cada imagen, sobre fondo sand. | Ambos | Alta | Revisión UX |  |  |  | Estefania | https://www.figma.com/design/9CIkfC3GOiITpGlMi57DiH/Coco-B---Equipo-1?node-id=6772-42810&t=euTpzRKtzgGfck3H-11 https://cocob-guia-visual.netlify.app/ 06 · Landing > Tríptico · tres formas de reunirse | Afecta a las seis tarjetas de experiencia. Corrige también el riesgo de contraste sobre fotografía. | Ver en el tablero
UX-006 | 2026-08-18 | Landing / Tiles de colección | La retícula de tiles no respeta el layout ni el comportamiento definidos. | Retícula de 3 columnas con filas de 300 px; el primer tile ocupa dos filas y el último dos columnas. La foto escala 1.05 al hover en 800 ms. Cada tile es deep link a villas.html#lola y abre directamente la ficha de esa villa. | Desktop | Alta | Cerrado |  |  |  | Estefania | https://www.figma.com/design/9CIkfC3GOiITpGlMi57DiH/Coco-B---Equipo-1?node-id=6772-42810&t=euTpzRKtzgGfck3H-11 https://cocob-guia-visual.netlify.app/ 06 · Landing > Tiles de la colección | En tablet (621–900) se anulan los spans dobles: dejaban columnas huérfanas. Los deep links se documentan tile por tile. | Ver en el tablero
UX-007 | 2026-08-18 | Landing / Sac Bajo | El mosaico de la sección «Sac Bajo, from the water» no corresponde al layout aprobado. | Retícula de 3 columnas y 2 filas. | Desktop | Media | Cerrado |  |  |  | Estefania | https://www.figma.com/design/9CIkfC3GOiITpGlMi57DiH/Coco-B---Equipo-1?node-id=6772-42810&t=euTpzRKtzgGfck3H-11 https://cocob-guia-visual.netlify.app/ 06 · Landing > Mosaico editorial | Mismo tratamiento de hover que los tiles de colección. | Ver en el tablero
UX-008 | 2026-08-18 | Landing / Destination Retreats | La sección «Destination retreats – Full-service planning for your retreat» está mal estructurada: imágenes, texto y botones quedan dentro del contenedor. | Reorganización completa de la sección. Contenido de imágenes, texto y botones fuera del contenedor, con el layout del diseño. | Ambos | Crítica | Cerrado |  |  |  | Estefania | https://www.figma.com/design/9CIkfC3GOiITpGlMi57DiH/Coco-B---Equipo-1?node-id=6772-42810&t=euTpzRKtzgGfck3H-11 https://cocob-guia-visual.netlify.app/ 06 · Landing > Citas de retiros > Chips de categoría de retiro > Slot con imagen · .slot.on | Es la sección con más deuda de layout de la landing; conviene rehacerla, no parchearla. | Ver en el tablero
UX-009 | 2026-08-18 | Landing / Botones | Los botones no llevan el icono de marca. | La totalidad de los botones de la landing (primario y ghost) llevan el azulejo como icono, gap de 10 px, radio 999, altura mínima 50. El azulejo gira 90° al hover. | Ambos | Alta | Cerrado |  |  |  | Estefania | https://www.figma.com/design/9CIkfC3GOiITpGlMi57DiH/Coco-B---Equipo-1?node-id=6772-42810&t=euTpzRKtzgGfck3H-11 https://cocob-guia-visual.netlify.app/ 03 · Primitivas > Botón primario > Botón ghost > Botón light · sobre foto > Botón · estado enviando | Aplica también al CTA de la barra flotante y al del header cuando pasa de light a primario. | Ver en el tablero
UX-010 | 2026-08-18 | Landing / Videos | Falta por completo la sección de videos «See the island move». | Implementar la sección de videos: 3-up en desktop; por debajo de 1000 px pasa a scroll horizontal con snap al 62 % (87 % en móvil) y paging dots. | Ambos | Crítica | Cerrado |  |  |  | Estefania | https://www.figma.com/design/9CIkfC3GOiITpGlMi57DiH/Coco-B---Equipo-1?node-id=6772-42810&t=euTpzRKtzgGfck3H-11 https://cocob-guia-visual.netlify.app/ 06 · Landing > Slot de video · fachada | Sección faltante, no un ajuste de estilo. Bloquea la demo. | Ver en el tablero
UX-011 | 2026-08-18 | Landing / Reseñas y Premios | El bloque de reseñas no usa los logotipos de las plataformas y la sección de premios no existe. | 1) Incluir los logotipos oficiales de Google Reviews, Booking.com y Tripadvisor. 2) Ajuste de color y tipografía; el texto de cantidad de reseñas pasa de mayúsculas sostenidas («REVIEWS») a minúsculas («reviews»). 3) Línea divisoria debajo de las tarjetas, separando testimonios de la nueva sección de premios. 4) Nueva sección «PRESS & AWARDS» con los logotipos reales (Tripadvisor, Condé Nast Traveler, Travelmyth, etc.). 5) El footnote pasa de cursiva a regular. | Ambos | Alta | Cerrado |  |  |  | Estefania | https://www.figma.com/design/9CIkfC3GOiITpGlMi57DiH/Coco-B---Equipo-1?node-id=6772-42810&t=euTpzRKtzgGfck3H-11 https://cocob-guia-visual.netlify.app/ 06 · Landing > Reseñas verificadas > Prensa y premios | La prueba social verificable (4.8★ Google · 9.5 Booking · 4.9 Tripadvisor) es de las mejoras de conversión más baratas del rediseño. | Ver en el tablero
UX-012 | 2026-08-18 | Landing / Coco & Lola by the room | La banda está en layout horizontal, con fondo plano y botón primario. | 1) Cambiar el layout a estructura vertical. 2) Cambiar el fondo por fotografía. 3) Botón de primario a ghost con icono (azulejo). 4) Ajustar tamaño y color de tipografía para garantizar contraste AA sobre fotografía. | Ambos | Alta | Cerrado |  |  |  | Estefania | https://www.figma.com/design/9CIkfC3GOiITpGlMi57DiH/Coco-B---Equipo-1?node-id=6772-42810&t=euTpzRKtzgGfck3H-11 https://cocob-guia-visual.netlify.app/ 00 · Fundaciones > Escala tipográfica / 03 · Primitivas > Botón light · sobre foto | Verificar contraste real sobre la foto elegida, no sobre el mockup. | Ver en el tablero
UX-013 | 2026-08-18 | Landing / Isla Mujeres | La sección de ubicación no muestra el mapa ni el tag, y usa botón primario. | 1) Botón de primario a ghost con icono (azulejo). 2) Incluir el módulo de ubicación (mapa, radio 14) y el tag. | Ambos | Media | Cerrado |  |  |  | Estefania | https://www.figma.com/design/9CIkfC3GOiITpGlMi57DiH/Coco-B---Equipo-1?node-id=6772-42810&t=euTpzRKtzgGfck3H-11 https://cocob-guia-visual.netlify.app/ 06 · Landing > Ubicación con mapa | El mapa es el que sostiene el argumento de la costa norte / sargazo. | Ver en el tablero
UX-014 | 2026-08-18 | Landing / Footer | El footer está incompleto: sin enlaces navegables ni logotipo. | 1) Incluir los enlaces (navegación, villas, legales, contacto) como enlaces reales. 2) Incluir el logotipo de la marca. | Ambos | Media | Cerrado |  |  |  | Estefania | https://www.figma.com/design/9CIkfC3GOiITpGlMi57DiH/Coco-B---Equipo-1?node-id=6772-42810&t=euTpzRKtzgGfck3H-11 https://cocob-guia-visual.netlify.app/ 05 · Estructura > Footer | Los enlaces de WhatsApp van subrayados dentro del texto, nunca como botón verde. | Ver en el tablero
UX-015 | 2026-08-18 | Landing / Barra flotante | La barra flotante de acompañamiento no se mantiene durante el scroll. | Incluir el módulo de acompañamiento en la totalidad del scroll: barra de vidrio (blur 22, saturate 1.25) que sube desde abajo al 75 % del hero con 350 ms de retardo; se esconde arriba y en los últimos 780 px. Sube 74 px si el chat está visible. | Ambos | Alta | Cerrado |  |  |  | Estefania | https://www.figma.com/design/9CIkfC3GOiITpGlMi57DiH/Coco-B---Equipo-1?node-id=6772-42810&t=euTpzRKtzgGfck3H-11 https://cocob-guia-visual.netlify.app/ 05 · Estructura > Barra flotante de disponibilidad | z-index 55. Con cualquier modal abierto desaparece (body.modalOpen). | Ver en el tablero
UX-016 | 2026-08-18 | Landing / Hero (video) | El video del hero no es responsivo: encuadra bien en desktop pero se corta o se descentra en tablet y móvil, y al cerrar la announcement bar el hero no recupera la altura del viewport. | El video del hero cubre el contenedor en los cuatro breakpoints (>1000, 621–900, ≤620, ≤360) con object-fit: cover y punto focal centrado, sin barras ni recorte del sujeto. Al cerrar la announcement bar se recalcula la variable --above y el hero vuelve a ocupar el alto completo del viewport, sin dejar franja vacía. Verificar también el fallback MP4/WebM y la pausa por IntersectionObserver. | Ambos | Crítica | Cerrado |  |  |  | UX 1 (Emiliano) | https://www.figma.com/design/9CIkfC3GOiITpGlMi57DiH/Coco-B---Equipo-1?node-id=6772-43497&t=euTpzRKtzgGfck3H-11 | El aviso superior se llama announcement bar (barra de anuncio); en la guía de sistema gráfico aparece como «ribbon de sargazo». Es descartable, así que el hero tiene que funcionar con y sin ella. Ver guía §10 «Altura del hero». | Ver en el tablero
UX-017 | 2026-08-18 | Global / Favicon | El favicon de la pestaña no es el del proyecto; se está sirviendo un ícono que no corresponde a la marca. | Usar el azulejo de la marca como favicon (el marcado con la palomita en la captura), no el ícono actual (marcado con la ×). Exportar en 32×32 y 180×180 para apple-touch-icon, con fondo transparente y el trazo en Ocean Blue. | Ambos | Media | Cerrado |  |  |  | UX 1 (Emiliano) | Coco B Isla · Guía visual para Figma 01 Azulejo > Azulejo · 6 variantes | Detalle chico pero es lo primero que se ve en la pestaña durante toda la demo. | Ver en el tablero
UX-018 | 2026-08-18 | Landing / Hero (opacidad) | Al video del hero le falta la capa de oscurecimiento: el texto blanco queda sobre imagen clara y pierde contraste. | Aplicar sobre el video la capa de oscurecimiento (scrim) del diseño, para que el titular, el eyebrow y el párrafo mantengan contraste AA sobre cualquier fotograma. Verificar el contraste con el fotograma más claro del video, no con el primero. | Ambos | Alta | Cerrado |  |  |  | UX 1 (Emiliano) | https://www.figma.com/design/9CIkfC3GOiITpGlMi57DiH/Coco-B---Equipo-1?node-id=6772-42810&t=euTpzRKtzgGfck3H-11 https://cocob-guia-visual.netlify.app/ 05 · Estructura > Hero | Sin el scrim, el hero depende del contenido del video para ser legible, que es justo lo que no se puede controlar. | Ver en el tablero
UX-019 | 2026-08-18 | Villas / Hero | El hero de la página de villas tiene el mismo problema: sin capa de oscurecimiento, el titular «VILLAS» y el párrafo compiten con la fotografía. | Aplicar el mismo scrim del hero de la landing. Los dos heroes comparten componente, así que la corrección debe ser una sola, no dos parches. | Ambos | Alta | Cerrado |  |  |  | UX 1 (Emiliano) | https://www.figma.com/design/9CIkfC3GOiITpGlMi57DiH/Coco-B---Equipo-1?node-id=6772-42810&t=euTpzRKtzgGfck3H-11 https://cocob-guia-visual.netlify.app/ 05 · Estructura > Hero | Aplicar en index.html y villas.html a la vez. | Ver en el tablero
UX-020 | 2026-08-18 | Landing / Three kinds of gathering | Las tarjetas de la sección no tienen estado hover: no hay señal de que sean elementos interactivos. | Agregar el hover de la retícula: la fotografía escala a 1.05 dentro del contenedor con overflow hidden, transición de 800 ms. Mismo comportamiento que los tiles de la colección (UX-006). El texto no escala, solo la imagen. | Desktop | Media | Cerrado |  |  |  | UX 1 (Emiliano) | https://www.figma.com/design/9CIkfC3GOiITpGlMi57DiH/Coco-B---Equipo-1?node-id=6772-42810&t=euTpzRKtzgGfck3H-11 https://cocob-guia-visual.netlify.app/ 05 · Estructura > Tríptico · tres formas de reunirse | En táctil no aplica hover; verificar que no quede un estado pegado tras el tap. | Ver en el tablero
UX-021 | 2026-08-18 | Global / Layout | Aparece una franja blanca en el borde superior del viewport, por encima del contenido. | Eliminar la franja: revisar margin/padding por defecto del body y el posicionamiento del header o de la announcement bar. El contenido debe llegar al borde superior sin espacio blanco en ningún breakpoint. | Ambos | Media | Cerrado |  |  |  | UX 1 (Emiliano) | https://www.figma.com/design/9CIkfC3GOiITpGlMi57DiH/Coco-B---Equipo-1?node-id=6772-42810&t=euTpzRKtzgGfck3H-11 | Se reproduce en el deploy de Azure Container Apps. | Ver en el tablero
UX-022 | 2026-08-18 | Chat concierge / Fidelidad visual | El chat implementado no corresponde al diseño: cabecera plana con iniciales «CB», sin azulejo, tipografía y radios distintos, y el FAB cerrado es una × sobre círculo azul. | Reconstruir el panel según el diseño: cabecera con gradiente teal a 140° y azulejo blanco al 16 % enmascarado en diagonal, avatar de azulejo en lugar de las iniciales, punto de estado (verde 7:00–23:00 Central, ámbar fuera), burbujas al 84 % de ancho máximo con esquina recortada a 5 px del lado que corresponde y entrada pop de 300 ms, y el pie con la nota de respuesta en 24 horas. | Ambos | Alta | Cerrado |  |  |  | UX 1 (Emiliano) | https://www.figma.com/design/9CIkfC3GOiITpGlMi57DiH/Coco-B---Equipo-1?node-id=6772-42810&t=euTpzRKtzgGfck3H-11 https://cocob-guia-visual.netlify.app/ 13 · Chat > FAB del concierge > Burbuja teaser | Comparar contra el prototipo en cocobislanewsite.netlify.app antes de dar por cerrado. Ver guía §8.2. | Ver en el tablero
UX-023 | 2026-08-18 | Chat concierge / Formato de respuesta | Las respuestas con tarifas llegan como texto plano con la sintaxis de tabla Markdown cruda (pipes y guiones) en un solo párrafo: es ilegible. | Renderizar las respuestas estructuradas como lista, no como texto corrido. Cada villa es un ítem con bullet de azulejo, nombre, tarifa desde y número de suites, igual que en el prototipo. Los pares de villas llevan además la etiqueta «Two villas» con el distintivo de compound. Nunca imprimir sintaxis Markdown al usuario. | Ambos | Crítica | Cerrado |  |  |  | UX 1 (Emiliano) | https://www.figma.com/design/9CIkfC3GOiITpGlMi57DiH/Coco-B---Equipo-1?node-id=6772-42810&t=euTpzRKtzgGfck3H-11 https://cocob-guia-visual.netlify.app/ 13 · Chat > Panel completo > Listas dentro de la respuesta | Lo que hay que conservar del prototipo es la estructura de respuesta: texto, card opcional, quick replies y número de huéspedes detectado. Ver guía §8.3. | Ver en el tablero
UX-024 | 2026-08-18 | Chat concierge / Quick replies | No aparecen las quick replies; el usuario solo puede escribir libremente, que es la principal fuente de intenciones no reconocidas. | Agregar las quick replies como pastillas outline de altura mínima 38 debajo de cada respuesta. Se limpian al enviar y se repueblan con las de la respuesta nueva. Son el patrón que la gente ya reconoce de otros asistentes. | Ambos | Alta | Cerrado |  |  |  | UX 1 (Emiliano) | https://www.figma.com/design/9CIkfC3GOiITpGlMi57DiH/Coco-B---Equipo-1?node-id=6772-42810&t=euTpzRKtzgGfck3H-11 https://cocob-guia-visual.netlify.app/ 13 · Chat > Composer | La captura de referencia es el asistente de YouTube: mismo patrón de pastillas sugeridas. Aquí van con el lenguaje del negocio: «Ver tarifas de temporada alta», «¿Qué incluye?», «Consultar disponibilidad». | Ver en el tablero
UX-025 | 2026-08-18 | Chat concierge / Indicador de escritura | Falta el indicador de que el concierge está escribiendo. | Tres azulejos con retardo de 160 ms entre piezas, ciclo de 1250 ms ease-in-out, dentro de una burbuja del lado del concierge. Aparece durante 650 ms más 22 ms por carácter de la respuesta. Se apaga con prefers-reduced-motion. | Ambos | Media | Cerrado |  |  |  | UX 1 (Emiliano) | https://www.figma.com/design/9CIkfC3GOiITpGlMi57DiH/Coco-B---Equipo-1?node-id=6772-42810&t=euTpzRKtzgGfck3H-11 https://cocob-guia-visual.netlify.app/ 04 · Loaders > Escribiendo · tres azulejos | Es el motion que hace que la espera se sienta parte de la marca en vez de un cuelgue. | Ver en el tablero
UX-026 | 2026-08-18 | Chat concierge / Handoff al stepper | La información de villas del chat no lleva al flujo de consulta: el usuario recibe los datos y se queda ahí. | La card de villa dentro del chat ejecuta handoff(i): cierra el chat y abre el stepper con esa villa ya seleccionada y el número de huéspedes detectado en la conversación, entrando en el paso de fechas, no en el de huéspedes. El contexto de la conversación no se pierde. | Ambos | Alta | Cerrado |  |  |  | UX 1 (Emiliano) | https://www.figma.com/design/9CIkfC3GOiITpGlMi57DiH/Coco-B---Equipo-1?node-id=6772-42810&t=euTpzRKtzgGfck3H-11 https://cocob-guia-visual.netlify.app/ 13 · Chat > Villa card dentro del chat / 10 · Stepper > Modal de consulta · paso 2 ensamblado | Es el puente entre el chat y la consulta; sin esto el chat es un callejón sin salida. Ver guía §10 «Handoff del chat». | Ver en el tablero